ТКП № 0918-07 от 18.09.2026
Заказчик: складской комплекс класса A, 12 000 м² (далее — Объект)
Исполнитель: ООО «Поставщик» (данные обезличены)
Технико-коммерческое предложение
Видеонаблюдение складского комплекса: 64 камеры, архив 30 суток, запуск за 7 недель
Предлагаем «под ключ» поставить и смонтировать систему видеонаблюдения на 64 камеры: полный обзор периметра, ворот и зон отгрузки, архив 30 суток, доступ охраны и службы безопасности с рабочих мест и телефона. Стоимость 2 813 686 ₽ с НДС, срок — 7 недель от аванса, гарантия на монтаж 24 месяца. Цена зафиксирована на 30 дней.
1. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЗ И КАК МЫ ЭТО ВЫПОЛНЯЕМ
	Требование ТЗ
	Решение

	Периметр и въездные ворота без слепых зон
	46 уличных камер 4 Мп с ИК-подсветкой до 50 м; схему обзора согласуем на этапе 1

	Распознавание номеров на КПП
	2 камеры на въезд/выезд с модулем распознавания, журнал въездов в ПО

	Контроль зон отгрузки и склада
	16 купольных камер 4 Мп над доками и проходами, запись по движению

	Архив не менее 30 суток
	Регистратор на 64 канала, 8 дисков по 12 ТБ: расчёт — 31 сутки при 15 к/с

	Работа при отключении питания
	ИБП на серверную и коммутаторы: 40 минут автономной работы

	Доступ для охраны и СБ
	3 рабочих места и мобильное приложение, права доступа по ролям


2. СТОИМОСТЬ
	№
	Позиция
	Ед.
	Кол.
	Цена
	Сумма

	1
	IP-камера уличная 4 Мп, ИК 50 м
	шт
	46
	14 500 ₽
	667 000 ₽

	2
	IP-камера с распознаванием номеров
	шт
	2
	38 000 ₽
	76 000 ₽

	3
	IP-камера купольная 4 Мп
	шт
	16
	9 800 ₽
	156 800 ₽

	4
	Видеорегистратор 64 кан. + 8 HDD 12 ТБ
	компл
	1
	412 000 ₽
	412 000 ₽

	5
	Коммутаторы PoE, шкафы, ИБП
	компл
	1
	238 500 ₽
	238 500 ₽

	6
	Кабельные трассы и монтаж
	компл
	1
	540 000 ₽
	540 000 ₽

	7
	Рабочая документация
	компл
	1
	120 000 ₽
	120 000 ₽

	8
	Пусконаладка, настройка, обучение охраны
	компл
	1
	96 000 ₽
	96 000 ₽

	
	Итого без НДС
	
	
	
	2 306 300 ₽

	
	НДС 22%
	
	
	
	507 386 ₽

	
	Итого с НДС
	
	
	
	2 813 686 ₽


3. СРОКИ И ЭТАПЫ
	Этап
	Работы
	Неделя
	Результат

	1
	Обследование Объекта, рабочая документация
	1–2 нед.
	Схема камер, согласованная с СБ

	2
	Поставка оборудования на Объект
	2–4 нед.
	Оборудование на складе, акт приёма

	3
	Монтаж трасс и камер
	3–6 нед.
	Камеры на местах, исполнительная схема

	4
	Пусконаладка и обучение
	7 нед.
	Акт ввода в эксплуатацию, инструкция охране


4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
— 30% — аванс после подписания договора;
— 60% — после поставки оборудования на Объект (акт приёма);
— 10% — после подписания акта ввода в эксплуатацию.
5. РИСКИ И КАК МЫ ИХ СНИМАЕМ
	Риск
	Что делаем
	Кто отвечает

	Задержка поставки оборудования
	Позиции с длинным сроком заказываем в первую неделю; аналоги согласуем заранее
	Исполнитель

	Нет доступа к участкам Объекта в рабочее время
	Монтаж в зонах отгрузки — в ночную смену, график согласуем на этапе 1
	Совместно

	Скрытые работы дороже расчёта (стены, пересечения трасс)
	Обследование до начала работ; превышение более 5% — только по допсоглашению
	Исполнитель

	Изменение требований по ходу работ
	Изменения оформляем письмом; сроки и цена пересчитываются до начала работ
	Заказчик


6. ГАРАНТИИ
— Оборудование — гарантия производителя 36 месяцев, замена по гарантии за наш счёт.
— Монтаж — 24 месяца. Выезд по гарантийному случаю — в течение 8 рабочих часов.
— Штраф 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки по нашей вине, но не более 10%.
7. НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
— строительные работы (штробление несущих стен, бурение фундаментов);
— электропитание до щита серверной;
— абонентское обслуживание после гарантии (по отдельному договору).
8. ПОХОЖИЕ ОБЪЕКТЫ
— Распределительный центр, 18 000 м² — 92 камеры, 2025 г.
— Производственная площадка, 6 000 м² — 40 камер и распознавание номеров, 2024 г.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Предлагаем выезд инженера на Объект на этой неделе — бесплатно, 2 часа. После выезда уточним схему камер и подпишем договор.
Контакт: руководитель проекта, тел. +7 (000) 000-00-00, почта tkp@example.ru
Предложение действует 30 календарных дней. Образец обезличен: объект, цены и контакты условные.




