ТКП № 0918-07 от 18.09.2026

Заказчик: складской комплекс класса A, 12 000 м² (далее — Объект)

Исполнитель: ООО «Поставщик» (данные обезличены)

Технико-коммерческое предложение

Видеонаблюдение складского комплекса: 64 камеры, архив 30 суток, запуск за 7 недель

Предлагаем «под ключ» поставить и смонтировать систему видеонаблюдения на 64 камеры: полный обзор периметра, ворот и зон отгрузки, архив 30 суток, доступ охраны и службы безопасности с рабочих мест и телефона. Стоимость 2 813 686 ₽ с НДС, срок — 7 недель от аванса, гарантия на монтаж 24 месяца. Цена зафиксирована на 30 дней.

1. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЗ И КАК МЫ ЭТО ВЫПОЛНЯЕМ

| Требование ТЗ | Решение |
| --- | --- |
| Периметр и въездные ворота без слепых зон | 46 уличных камер 4 Мп с ИК-подсветкой до 50 м; схему обзора согласуем на этапе 1 |
| Распознавание номеров на КПП | 2 камеры на въезд/выезд с модулем распознавания, журнал въездов в ПО |
| Контроль зон отгрузки и склада | 16 купольных камер 4 Мп над доками и проходами, запись по движению |
| Архив не менее 30 суток | Регистратор на 64 канала, 8 дисков по 12 ТБ: расчёт — 31 сутки при 15 к/с |
| Работа при отключении питания | ИБП на серверную и коммутаторы: 40 минут автономной работы |
| Доступ для охраны и СБ | 3 рабочих места и мобильное приложение, права доступа по ролям |

2. СТОИМОСТЬ

| № | Позиция | Ед. | Кол. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-камера уличная 4 Мп, ИК 50 м | шт | 46 | 14 500 ₽ | 667 000 ₽ |
| 2 | IP-камера с распознаванием номеров | шт | 2 | 38 000 ₽ | 76 000 ₽ |
| 3 | IP-камера купольная 4 Мп | шт | 16 | 9 800 ₽ | 156 800 ₽ |
| 4 | Видеорегистратор 64 кан. + 8 HDD 12 ТБ | компл | 1 | 412 000 ₽ | 412 000 ₽ |
| 5 | Коммутаторы PoE, шкафы, ИБП | компл | 1 | 238 500 ₽ | 238 500 ₽ |
| 6 | Кабельные трассы и монтаж | компл | 1 | 540 000 ₽ | 540 000 ₽ |
| 7 | Рабочая документация | компл | 1 | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| 8 | Пусконаладка, настройка, обучение охраны | компл | 1 | 96 000 ₽ | 96 000 ₽ |
|  | Итого без НДС |  |  |  | 2 306 300 ₽ |
|  | НДС 22% |  |  |  | 507 386 ₽ |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 2 813 686 ₽ |

3. СРОКИ И ЭТАПЫ

| Этап | Работы | Неделя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование Объекта, рабочая документация | 1–2 нед. | Схема камер, согласованная с СБ |
| 2 | Поставка оборудования на Объект | 2–4 нед. | Оборудование на складе, акт приёма |
| 3 | Монтаж трасс и камер | 3–6 нед. | Камеры на местах, исполнительная схема |
| 4 | Пусконаладка и обучение | 7 нед. | Акт ввода в эксплуатацию, инструкция охране |

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

— 30% — аванс после подписания договора;

— 60% — после поставки оборудования на Объект (акт приёма);

— 10% — после подписания акта ввода в эксплуатацию.

5. РИСКИ И КАК МЫ ИХ СНИМАЕМ

| Риск | Что делаем | Кто отвечает |
| --- | --- | --- |
| Задержка поставки оборудования | Позиции с длинным сроком заказываем в первую неделю; аналоги согласуем заранее | Исполнитель |
| Нет доступа к участкам Объекта в рабочее время | Монтаж в зонах отгрузки — в ночную смену, график согласуем на этапе 1 | Совместно |
| Скрытые работы дороже расчёта (стены, пересечения трасс) | Обследование до начала работ; превышение более 5% — только по допсоглашению | Исполнитель |
| Изменение требований по ходу работ | Изменения оформляем письмом; сроки и цена пересчитываются до начала работ | Заказчик |

6. ГАРАНТИИ

— Оборудование — гарантия производителя 36 месяцев, замена по гарантии за наш счёт.

— Монтаж — 24 месяца. Выезд по гарантийному случаю — в течение 8 рабочих часов.

— Штраф 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки по нашей вине, но не более 10%.

7. НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

— строительные работы (штробление несущих стен, бурение фундаментов);

— электропитание до щита серверной;

— абонентское обслуживание после гарантии (по отдельному договору).

8. ПОХОЖИЕ ОБЪЕКТЫ

— Распределительный центр, 18 000 м² — 92 камеры, 2025 г.

— Производственная площадка, 6 000 м² — 40 камер и распознавание номеров, 2024 г.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Предлагаем выезд инженера на Объект на этой неделе — бесплатно, 2 часа. После выезда уточним схему камер и подпишем договор.

Контакт: руководитель проекта, тел. +7 (000) 000-00-00, почта tkp@example.ru

Предложение действует 30 календарных дней. Образец обезличен: объект, цены и контакты условные.